## Sheet1
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | Requisito do Parceiro
1 | Alta | Como cliente, quero que o repositório GitHub esteja estruturado e funcional para garantir o versionamento correto do projeto | 3 | 1 | 2
2 | Alta | Como tomador de decisão, quero ter um levantamento completo das ferramentas e da arquitetura do projeto para compreender os componentes técnicos envolvidos | 4 | 1 | 3
3 | Média | Como gestor de acompanhamento, desejo que as tarefas sejam organizadas e visíveis via Jira para facilitar o monitoramento do progresso | 2 | 1 | 3
4 | Média | Como cliente, quero visualizar uma prévia dos dados em Excel para avaliar a estrutura e os campos relevantes antes da modelagem final | 2 | 1 | 2
5 | Alta | Como analista de dados, desejo que os dados do Comex Stat sejam limpos e padronizados para garantir integridade na análise | 8 | 2 | 5
6 | Alta | Como cliente, quero identificar os 5 municípios com maior valor agregado de exportações em 2023 para priorizar esforços de investimento ou suporte | 4 | 2 | 3
7 | Alta | Como usuário final, desejo visualizar os dados por município no Power BI para facilitar análises regionais e insights geográficos | 5 | 2 | 4
9 | Alta | Como cliente, quero integrar os dados dos anos de 2023 e 2024 para realizar comparações de desempenho entre os períodos analisados | 4 | 2 | 3
10 | Alta | Como analista, desejo enriquecer os dados com arquivos CSV contendo nomes completos dos municípios para assegurar clareza nas visualizações | 3 | 2 | 4
11 | Alta | Como cliente, desejo poder aplicar filtros por município, produto no dashboard para personalizar a análise | 5 | 3 | 4
12 | Média | Como analista de mercado, desejo comparar visualmente municípios entre si para entender variações no desempenho de exportações | 4 | 3 | 3
13 | Alta | Como especialista em comércio exterior, desejo filtrar os dados utilizando códigos SH4 para obter um detalhamento por categoria de produto | 4 | 3 | 5
14 | Alta | Como gestor, desejo visualizar rankings por volume e valor agregado para identificar líderes de exportação | 4 | 3 | 4
15 | Alta | Como cliente, desejo um dashboard final responsivo e funcional para garantir boa experiência em qualquer dispositivo | 6 | 4 | 5
16 | Alta | Como tomador de decisão, desejo que a plataforma esteja pronta para exportação e apresentação para facilitar o compartilhamento da solução | 3 | 4 | 2
17 | Média | Como desenvolvedor ou equipe de suporte, desejo que o repositório final esteja organizado e documentado para futuras manutenções | 4 | 4 | 3
18 | Alta | Como cliente, desejo uma apresentação final clara da solução desenvolvida para validar o resultado e aprovar a entrega | 2 | 4 | 2